АДМИНИСТРАЦИЯ САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 05 марта 2015 года № 3 - Р                                                                      с. Сандогора

| О проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья 2015года |  |
| --- | --- |

В соответствии с распоряжением главы Костромского муниципального района от 16 февраля 2015 года № 73-р «Об организации пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2015 года», в целях своевременной подготовки органов управления, сил и средств Сандогорского сельского поселения к весеннему половодью, а также безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения гибели людей, обеспечения сохранности жилых и общественных зданий, мостов, дорог, трубопереездов и других материальных ценностей:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья (приложение № 1).

2. Для выполнения неотложных противопаводковых мероприятий при необходимости привлекать силы и средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности (приложение № 2).

3. Общее руководство по организации и контролю по выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья возлагаю на себя.

Глава Сандогорского

сельского поселения                                                                                    С.А. Мочалова

|  | Приложение № 1 к распоряжению главы администрации сельского поселения от 05 марта 2015 г. № 3-Р |
| --- | --- |

План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организовать завоз продуктов питания, медикаментов в н.п. Шода, Бугры, Пустынь, Колгора | до 01.04.2015 | Мочалова С.А. | 8-920-383-29-29 |
| 2. | Организовать очистку от снега трубопереездов | до 01.04.2015 | Мочалова С.А. | 8-920-383-29-29 |
| 3. | Создать три спасательные группы из владельцев моторных лодок для эвакуации людей в случае необходимости. Обеспечить ГСМ. | до 01.04.2015 | Набиев Н.А. | 8-920-391-66-01 |
|  | д. Пустынь – 6 человек |  | старший: Турыгин Н.М., Мотылев Н.В. | 8-953-667-44-97 8-920-645-47-95 |
|  | д. Колгора – 15 человек |  | старший: Турыгин А.А., Комаров Е.В., Киселёв Е.В. Павлов И.К. | 8-920-393-58-08 8-930-384-62-13 8-920-387-15-98 8-930-383-68-49 Автомобиль ГАЗ - 66 Сандогорского охотфилиала КГООХ ЛОСЬ-6 СПК «СОХА» |
|  | д. Шода – 3 человека |  | Кузнецов Е.Г. | 8-929-091-16-12 Вероятность использования вертолёта |
| 4. | Организовать посты наблюдения за состоянием режима р. Кострома | с начала половодья |  |  |
|  | с. Сандогора |  | Набиев Н.А. | 8-920-391-66-01 |
|  | д. Колгора |  | Васильев А.Ю. | 8-910-660-29-57 |
|  | д. Пустынь |  | Красовская А.К. | 669-384 |
|  | д. Шода |  | Григорьев Ф.В. | 8-906-524-69-68 |
| 5. | Организовать круглосуточное дежурство специалистов администрации сельского поселения | по распоряжению | Мочалова С.А. |  |
| 6. | Установить места для размещения эвакуируемого населения д. Пустынь, д. Колгора – школа с. Сандогора д. Шода – школа п. Мисково | по необходимости | Гущина М.В. Тарасова Т.А. | 8-920-381-07-16 660-759 |
| 7. | Создать группу по оказанию медицинской помощи Автомобиль УАЗ – 3962 Фельдшер – Иванова С.В. Медсестра – Набатова Л.А. Водитель – Лобашов С.В. Моторная лодка администрации сельского поселения | до 01.04.2014 | Шутова Т.А. | 8-920-388-79-31 8-920-643-85-56 8-920-640-40-23 |

|  | Приложение № 2 к распоряжению главы администрации сельского поселения от 05 марта 2015 г № 3-Р |
| --- | --- |

Расчёт

выделения техники и личного состава для обеспечения проведения работ по очистке гидротехнических сооружений и при возникновении ЧС

| Кто выделяет | Наименование техники | Количество личного состава (человек) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МУП ЖКХ Сандогора | Экскаватор ЮМЗ Трактор Т – 150 с бульдозерной лопатой | 5 |
| ОАО «Костромарегионторф» | Погрузчик | 2 |
| ООО «Кремь» | Экскаватор, бульдозер | 4 |
| Сандогорский филиал КГООХ | ГАЗ – 66 | 3 |
| Мисковский филиал КГООХ | ГАЗ - 66 | 3 |